私立協志工商105學年度高職優質化輔助方案

105年10月自主管理暨檢核考評表

|  |  |
| --- | --- |
| 計畫名稱 | 105-1強化學校辦學體質 |
| 辦理事項 | 01 | 105-1-1協志飛揚 追求卓越 |
| 02 | 105-1-2評鑑研習行政增能 |
| 03 |  |
| 04 |  |
| 資本門概算執行情形表 （仟元） |
| 項次 | 名稱(項目) | 核定概算 | 實際執行情形 | 原因檢討 |
| 01 | 雲端評鑑系統 | 98 | 已購買目前驗收中 | 系統測試中 |
| 02 |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |
| 總經費概算(A) | 98 | 當月份經費執行總額(B) | 98 | 經費執行率B/A％ | 100％ |
|  經常門概算執行情形表 （仟元） |
| 項次 | 名稱(項目) | 核定概算 | 實際執行情形 | 原因檢討 |
| 01 | 講座鐘點費 | 6.4 |  |  |
| 02 | 租車費 | 10 |  |  |
| 03 | 膳食費 | 2.4 |  |  |
| 04 | 授課鐘點費 | 1.6 |  |  |
| 總經費概算(A) | 20.4 | 當月份經費執行總額(B) | 0 | 經費執行率B/A％ | 0％ |
| 工作管制暨檢核考評表 |
| 工作項目 | 執行概要 | 工作進度（%） | 差異說明與改善對策 | 成效考評 |
| 預定 | 實際 |
| 辦理評鑑行政增能研習 | 系統已購買，驗收系統中。 | 100％ | 80％ | 系統複雜，學習系統後再驗收 | 依計畫確實執行 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 執行月份工作項目 | 105年 | 106年 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 105-1-1召開校務發展委員會會議 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 105-1-1辦理評鑑行政增能研習 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 105-1-1辦理評鑑網路平台研習 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 105-1-1召開內控互評與檢討會 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 105-1-2建置E化訪視評鑑平台 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 105-1-2 E化評鑑系統研習 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 |

填表人：林建邦 單位主管： 吳月惠 總考管： 吳月惠 總執行：蔡英仁

（資料格式請承辦人依內容自行增減）