私立協志工商105學年度高職優質化輔助方案

105年11月自主管理暨檢核考評表

|  |  |
| --- | --- |
| 計畫名稱 | 105-1強化學校辦學體質 |
| 辦理事項 | 01 | 105-1-1協志飛揚 追求卓越 |
| 02 | 105-1-2評鑑研習行政增能 |
| 03 |  |
| 04 |  |
| 資本門概算執行情形表 （仟元） |
| 項次 | 名稱(項目) | 核定概算 | 實際執行情形 | 原因檢討 |
| 01 | 雲端評鑑系統 | 98 | 執行完畢 |  |
| 02 |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |
| 總經費概算(A) | 98 | 當月經費執行總額(B) | 0 | 累計經費執行總額(C) | 98 | 經費執行率C/A％ | 100% |
|  經常門概算執行情形表 （仟元） |
| 項次 | 名稱(項目) | 核定概算 | 實際執行情形 | 原因檢討 |
| 01 | 講座鐘點費 | 6.4 |  |  |
| 02 | 租車費 | 10 |  |  |
| 03 | 膳食費 | 2.4 |  |  |
| 04 | 授課鐘點費 | 1.6 | 辦理研習0.8餘0.8 |  |
| 總經費概算(A) | 20.4 | 當月經費執行總額(B) | 0.8 | 累計經費執行總額(C) | 0.8 | 經費執行率C/A％ | 3.92% |
| 工作管制暨檢核考評表 |
| 工作項目 | 執行概要 | 工作進度（%） | 差異說明與改善對策 | 成效考評 |
| 預定 | 實際 |
| 辦理評鑑行政增能研習 | 針對行政同仁辦理E化訪視評鑑平台相關研習。預計12月份再辦理一次 | 100％ | 100％ |  | 依計畫確實執行 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 執行月份工作項目 | 105年 | 106年 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 105-1-1召開校務發展委員會會議 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 105-1-1辦理評鑑行政增能研習 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 105-1-1辦理評鑑網路平台研習 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 105-1-1召開內控互評與檢討會 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 105-1-2建置E化訪視評鑑平台 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 105-1-2 E化評鑑系統研習 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 |

填表人：林建邦 單位主管： 吳月惠 總考管： 吳月惠 總執行：蔡英仁

（資料格式請承辦人依內容自行增減）

**私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料**

1. 計畫名稱：105-1-2評鑑研習行政增能
2. 活動內容：E化評鑑系統研習
3. 活動時間：105.11.21 PM 3:00
4. 內容概要：

 購買igt雲端社群播客系統，運用其中的評鑑模組當做訪視評鑑的佐證資料存放區，並做為整體計劃的時程管控，11/21辦理1場E化評鑑系統研習，針對行政人員做系統功能研習。

相片張貼位置

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| E化評鑑系統研習 | E化評鑑系統研習 |
|  |  |
| E化評鑑系統研習 | E化評鑑系統研習 |