私立協志工商105學年度高職優質化輔助方案

105年11月自主管理暨檢核考評表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | | | 105-2增進教師專業素養 | | | | | | | | | | | | | |
| 辦理事項 | | | 01 | | 105-2-1推動教師專業發展 | | | | | | | | | | | |
| 02 | | 105-2-2健全教師進修規劃 | | | | | | | | | | | |
| 03 | | 105-2-3推動教師公開授課 | | | | | | | | | | | |
| 04 | | 105-2-4辦理教師業界增能 | | | | | | | | | | | |
| 資本門概算執行情形表 （仟元） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項次 | 名稱(項目) | | | | | | 核定概算 | | 實際執行情形 | | | | | | 原因檢討 | |
| 01 |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |
| 02 |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |
| 03 |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |
| 04 |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |
| 總經費概算(A) | | | |  | | 當月經費執行總額(B) | |  | | | 累計經費執行總額(C) | |  | 經費執行率C/A％ | | % |
| 經常門概算執行情形表 （仟元） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項次 | 名稱(項目) | | | | | | 核定概算 | | 實際執行情形 | | | | | | 原因檢討 | |
| 01 | 講座鐘點費  （外聘） | | | | | | 11.2 | |  | | | | | |  | |
| 02 | 授課鐘點費 | | | | | | 10.4 | | 105-2-1數位檔案製作研習1.6 | | | | | |  | |
| 03 | 國內旅費 | | | | | | 8 | |  | | | | | |  | |
| 04 | 印刷費 | | | | | | 13 | | 105-2印刷費（碳粉及A4紙）13.099 | | | | | |  | |
| 05 | 雜支 | | | | | | 6 | |  | | | | | |  | |
| 06 | 材料費 | | | | | | 5 | | 105-2資料夾5.35 | | | | | |  | |
| 07 | 資料蒐集費 | | | | | | 15 | |  | | | | | |  | |
| 總經費概算(A) | | | | 68.6 | | 當月經費執行總額(B) | | 20.049 | | | 累計經費執行總額(C) | | 20.049 | 經費執行率C/A％ | | 29.2% |
| 工作管制暨檢核考評表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作項目 | | 執行概要 | | | | | | | | 工作進度（%） | | 差異說明與改善對策 | | | | 成效考評 |
| 預定 | 實際 |
| 105-2-1推動教師專業發展 | | 1.持續辦理教師專業發展評鑑數位教學檔案製作及教學觀察。 | | | | | | | | 100％ | 100％ | 1.教師持續建置教學檔案與教學觀察。 | | | | 依計畫確實執行 |
| 105-2-2健全教師進修規劃 | | 1.教師至大葉大學參訪檢定及實習場所 | | | | | | | | 100％ | 100％ | 持續辦理中 | | | | 依計畫確實執行 |
| 105-2-3推動教師公開授課 | | 1.辦理各領域創意教學演示。 | | | | | | | | 100％ | 100％ | 持續辦理中 | | | | 依計畫確實執行 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 執行月份  工作項目 | | | 105年 | | | | | 106年 | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 105-2-1推動教師專業發展 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 105-2-2健全教師進修規劃 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 105-2-3推動教師公開授課 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 105-2-4辦理教師業界增能 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。  2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 | | | | | | | | | | | | | | |

填表人：鄭俊明 單位主管：李梅湘 總考管： 吳月惠 總執行：蔡英仁

（資料格式請承辦人依內容自行增減）

**私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料**

1. 計畫名稱：105-2增進教師專業素養
2. 活動內容：(一) 推動教師專業發展(二) 健全教師進修規劃（三）推動教師公開授課
3. 活動時間：105.11.01～105.11.30
4. 內容概要：

(一) 辦理教師專業發展評鑑數位教學檔案建置及教學觀察

(二) 教師至大葉大學參訪檢定及實習場所

(三) 辦理各領域創意教學演示

相片張貼位置

|  |  |
| --- | --- |
| H:\何金英\DSC00835.JPG | H:\李建源\DSC00827.JPG |
| 辦理各領域創意教學演示  電子商務科何金英老師 | 辦理各領域創意教學演示  體育科李建源老師 |
| C:\Documents and Settings\a\桌面\新資料夾\1051126大葉大學參訪\照片 006.jpg | C:\Documents and Settings\a\桌面\新資料夾\1051126大葉大學參訪\照片 010.jpg |
| 教師至大葉大學參訪檢定及實習場所 | 教師至大葉大學參訪檢定及實習場所 |