私立協志工商105學年度高職優質化輔助方案

105年11月自主管理暨檢核考評表

| 計畫名稱 | 105-3 |
| --- | --- |
| 辦理事項 | 01 | 技職教育多元宣導 |
|  | 02 | 獎勵社區優秀國中生就近入學 |
| 資本門概算執行情形表 （仟元） |
| 項次 | 名稱(項目) | 核定概算 | 實際執行情形 | 原因檢討 |
| 01 |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |
| 總經費概算(A) |  | 經費執行總額(B) |  | 經費執行率B/A％ |  |
| 總經費概算(A) |  | 當月經費執行總額(B) |  | 累計經費執行總額(C) |  | 經費執行率C/A％ | % |
| 經常門概算執行情形表 （仟元） |
| 項次 | 名稱(項目) | 核定概算 | 實際執行情形 | 原因檢討 |
| 01 | 105-3-1講座鐘點費 | 1.6 | 目前5所國中職業試探活動 | 執行中 |
| 02 | 105-3-1租車費 | 30 | 目前5所國中職業試探活動 | 執行中 |
| 03 | 105-3-1印刷費 | 0 |  |  |
| 04 | 105-3-1材料費 | 6 | 目前5所國中職業試探活動 | 執行中 |
| 05 | 105-3-1物品費 | 0 |  |  |
| 06 | 105-3-2社區優秀學生獎學金 | 350 | 執行完畢 |  |
| 總經費概算(A) | 381.6 | 當月經費執行總額(B) | 0 | 累計經費執行總額(C) | 350 | 經費執行率C/A％ | 91.7% |
| 工作管制暨檢核考評表 |
| 工作要項 | 執行概要 | 工作進度（%） | 差異說明與改善對策 | 成效 考評 |
|  |  | 預定 | 實際 |  |  |
| 技職教育多元宣導 | 105/11/29民生國中二年級學生舉辦職業試探活動 | 100% | 44.5% |  | 依計畫執行 |
| 獎勵社區優秀國中生就近入學 | 執行完畢 | 100% | 100% |  |  |

填表人：周士閔     單位主管： 陳俊榮      總考管：吳月惠     總執行：蔡英仁

| 執行月份 工作項目 | 105年 | 106年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 辦理國中技職博覽會 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 辦理技職宣導暨成果發表會 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 辦理國中職涯探索 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。 2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 |

私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料

- 計畫名稱：105-3導引適性就近入學

二、活動內容：民生國中生涯發展教育

三、活動時間：105年11月29日

四、內容概要：共計學生314人，帶隊老師1人。

活動相片

| 校園參訪 | 安全事項宣導 |
| --- | --- |
| 餐旅職群試探 | 商管職群試探 |
| 電機電子職群試探 | 網路線製作 |

私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料

- 計畫名稱：105-3-2獎勵社區優秀學生就近入學

二、活動內容：社區優秀學生獎學金

三、活動時間：105年11月9日

四、內容概要：符合本校第二類獎學金申請學生共290名，獎學金合計$290000，

其餘類別學生42名，獎學金合計$340020，所有類別獎學金總計$630020。

獎學金核發，由本校105學年度高職優質化中「105-3-2導引適性就近入學」

獎補助金35萬支付，不足$280020部分由學校自籌款項支付。

活動相片

| 社區優秀學生獎學金頒獎 | 社區優秀學生獎學金頒獎 |
| --- | --- |