私立協志工商105學年度高職優質化輔助方案

105年11月自主管理暨檢核考評表

| 計畫名稱 | 105-5深化學校特色課程 |
| --- | --- |
| 辦理事項 | 01 | 105-5-1 健全課程發展機制 |
|  | 02 | 105-5-2學界業界攜手合作 |
|  | 03 | 105-5-3規劃多元特色課程，推展特色宣導 |
|  | 04 |  |
|  | 05 |  |
| 資本門概算執行情形表 （仟元） |
| 項次 | 名稱(項目) | 核定概算 | 實際執行情形 | 原因檢討 |
| 105-5-2 | 門禁安全防護裝置 | 98 |  |  |
| 105-5-2 | 家電燈光調控裝置 | 121 |  |  |
| 105-5-3 | 導覽專用無線擴音機 | 23 | 廠商報價32000元，尚未執行完成 |  |
| 總經費概算(A) | 242 | 當月份經費執行總額(B) | 0 | 累計經費執行總額(C) | 219 | 經費執行率C/A％ | 90.5% |
| 經常門概算執行情形表 （仟元） |
| 項次 | 名稱(項目) | 核定概算 | 實際執行情形 | 原因檢討 |
| 105-5-1 | 講座鐘點費 | 6.4 |  |  |
| 105-5-1 | 授課鐘點費 | 2.4 |  |  |
| 105-5-2 | 材料費 | 18 |  |  |
| 105-5-2 | 講座鐘點費 | 16 | 本次執行 3.2 仟，餘0 仟(汽車科) 共構課程0.8*4=3.2 (多媒體技術科) |  |
| 105-5-2 | 講座鐘點費 | 28.8 |  |  |
| 105-5-2 | 租車費 | 36 |  |  |
| 105-5-2 | 保險費 | 4.2 |  |  |
| 105-5-3 | 印刷費 | 3 |  |  |
| 105-5-3 | 材料費 | 16 | 0元觀光科茶藝參訪實作成果展材料費 本次執行0 仟，餘1.2 仟(觀光科) |  |
| 105-5-3 | 講座鐘點費 | 19.2 | 4800元茶文化知識教育研習(外聘講師) 本次執行4.8 仟，餘0 仟(觀光科) 本次執行3.2 仟，餘 0仟( 時尚造型 科) |  |
| 105-5-3 | 國內旅費 | 8 | 0.25(汽車科專業研習講師車馬費) |  |
| 105-5-3 | 租車費 | 20 | 14000元觀光科到大專校際交流交通車 本次執行14 仟，餘0 仟(觀光科) |  |
| 105-5-3 | 租車費 | 36 |  |  |
| 105-5-3 | 保險費 | 7 | 0元觀光科保險 本次執行0仟，餘0.04仟(觀光科) |  |
| 總經費概算(A) | 221 | 當月份經費執行總額(B) | 31.85 | 累計經費執行總額(C) | 43.41 | 經費執行率C/A％ | 19.6% |
| 工作管制暨檢核考評表 |
| 工作項目 | 執行概要 | 工作進度（%） | 差異說明與改善對策 | 成效 考評 |
|  |  | 預定 | 實際 |  |  |
| 105-5-2學界業界攜手合作 | 《汽車科》 105年10月29日PM2:00~4:00汽車科辦理福特focus汽車電系、雨刷系統專業教師研習。參加人員共11位。講師:瑞特汽車簡忠一課長。 | 100% | 100% |  | 用心規劃提升師生專業技能 |
| 105-5-2學界業界攜手合作 | 《時尚造型科》 規劃研習課程聘任講師事宜。 |  |  |  | 依計畫進行 |
| 105-5-2學界業界攜手合作 | 《電子商務科》 與環球科大辦理共構課程iClone動畫之應用。 | 100% | 100% |  | 依計畫進行 |
| 105-5-2學界業界攜手合作 | 《電子科》 1.辦理子二忠參觀漢台股份有限公司 | 100% | 100% |  | 依計畫進行 |
| 105-5-2學界業界攜手合作 | 《餐飲管理科》 規劃研習課程聘任講師事宜。 |  |  |  | 依計畫進行 |
| 105-5-3規劃多元特色課程，推展特色宣導 | 《時尚造型科》 11/13辦理學生與教師研習「新秘的一天」學生收穫滿滿 | 100% | 100% |  | 感謝科內用心規劃師生收穫良多 |
| 105-5-3規劃多元特色課程，推展特色宣導 | 《觀光事業科》 茶文化知識教育研習 到吳鳳科技大學校際交流茶文化 茶藝實務講座研習 | 100% | 100% |  | 依計畫進行 |

| 執行月份 工作項目 | 105年 | 106年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 105-5-1 健全課程發展機制 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 105-5-2 學界業界攜手合作 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 105-5-3 規劃多元特色課程 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。 2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 |

填表人：李明輝   單位主管:陳俊榮   總考管：吳月惠    總執行：蔡英仁

（資料格式請承辦人依內容自行增減）

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-5-3規劃多元特色課程，推展特色宣導

二、活動內容： 茶文化知識研習、大專校際交流、茶藝實務講座

三、活動地點：嘉市文化中心、吳鳳科大日式茶教室、協志會議室

四、活動時間：105.11.01~105.11.30

五、內容概要：

- 茶文化知識教育研習。

- 到吳鳳科技大學校際交流茶文化。

- 茶藝實務講座研習

六、活動照片：

| 照片說明：茶文化知識教育研習 | 照片說明： 吳鳳科技大學校際交流 |
| --- | --- |
| 照片說明：吳鳳科技大學校際交流 | 照片說明： 茶藝實務講座研習 |

茶文化知識教育研習、吳鳳科技大學校際交流、茶藝實務講座研習

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-5-2學界業界攜手合作

二、活動內容：專業研習活動

三、活動地點：汽車科實習工廠

四、活動時間：105.11.01~105.11.30

五、內容概要：

- 105年10月29日PM2:00~4:00汽車科辦理福特focus汽車電系、雨刷系統專業教師研習。參加人員共11位。講師:瑞特汽車簡忠一課長。

六、活動照片：

| 引擎電系實務操作說明 | 簡忠一課長提供瑞特汽車公務車進行實車操作 |
| --- | --- |
| 車身電系實務操作 | 雨刷系統實務操作 |

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-5-2學界業界攜手合作

二、活動內容：與鄰近環球科大辦理共構課程，建立學校特色課程。

三、活動地點：電子商務科專業教室

四、活動時間：105.11.01~105.11.30

五、內容概要：1. 與環球科大辦理共構課程iClone動畫之應用。

六、活動照片：

| 照片說明：與環球科大辦理共構課程iClone動畫之應用 | 照片說明：與環球科大辦理共構課程iClone動畫之應用 |
| --- | --- |

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-5-3規劃多元特色課程

二、活動內容：辦理特色課程學生講座

三、活動地點：時尚造型科專業教室

四、活動時間：105.11.0 1~105.11.30

五、內容概要：1. 辦理婚紗顧問講師到校實施學生講座

六、活動照片：

| 照片說明：辦理婚紗顧問講師到校實施學生講座習「新秘的一天」 | 照片說明：辦理婚紗顧問講師到校實施學生講座「新秘的一天」 |
| --- | --- |

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-5-2學界業界攜手合作

二、活動內容：

辦理辦理子二忠參觀漢台股份有限公司

三、活動地點：桃園市漢台股份有限公司

四、活動時間：105.11.25-08:30~16:30

五、內容概要：

| 時程 | 研習 內 容 | 參觀介紹 | 帶隊老師 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:30 11:30 | 到漢台股份有限公司 |  | 賴成喜主任 吳品樓導師 |
| 11:30 11:50 | 漢台股份有限公司介紹 | 人資部 | 賴成喜主任 吳品樓導師 |
| 11:50 12:20 | 參觀漢台股份有限公司工廠 | 人資部 | 賴成喜主任 吳品樓導師 |
| 12:20 13:00 | 用餐 | 人資部 | 賴成喜主任 吳品樓導師 |
| 13:00 13:30 | 綜合座談 | 人資部 | 賴成喜主任 吳品樓導師 |
| 13:30 16:30 | 回協志 |  | 賴成喜主任 吳品樓導師 |

| 照片說明：子二忠參觀漢台股份有限公司照片1 | 照片說明：子二忠參觀漢台股份有限公司照片2 |
| --- | --- |

六、活動照片：