私立協志工商105學年度高職優質化輔助方案

106年1月自主管理暨檢核考評表

| 計畫名稱 | 105-5深化學校特色課程 |
| --- | --- |
| 辦理事項 | 01 | 105-5-1 健全課程發展機制 |
|  | 02 | 105-5-2學界業界攜手合作 |
|  | 03 | 105-5-3規劃多元特色課程，推展特色宣導 |
|  | 04 |  |
|  | 05 |  |
| 資本門概算執行情形表 （仟元） |
| 項次 | 名稱(項目) | 核定概算 | 實際執行情形 | 原因檢討 |
| 105-5-2 | 太陽光能系統架設教學實習平台 | 300 |  |  |
| 105-5-3 | 多功能收納櫃 | 200 | 執行中，請廠商依所需規格估價中 |  |
| 總經費概算(A) | 500 | 當月份經費執行總額(B) | 0 | 累計經費執行總額(C) | 0 | 經費執行率C/A％ | 0% |
| 經常門概算執行情形表 （仟元） |
| 項次 | 名稱(項目) | 核定概算 | 實際執行情形 | 原因檢討 |
| 105-5-1 | 講座鐘點費 | 6.4 | 辦理新課程研習6.4(教學組) |  |
| 105-5-1 | 授課鐘點費 | 2.4 | 辦理各科新課程及特色研習2.4（教學組） |  |
| 105-5-2 | 材料費 | 26 |  |  |
| 105-5-2 | 講座鐘點費 | 19.2 |  |  |
| 105-5-2 | 租車費 | 72 |  |  |
| 105-5-2 | 保險費 | 8.4 |  |  |
| 105-5-3 | 材料費 | 54 | 茶產業參訪、實作研習材料費 本次執行0仟餘16 仟(觀光科) |  |
| 105-5-3 | 講座鐘點費 | 9.6 | 茶藝實務研習外聘3小時4.8仟 茶文化知識教育研習外聘3小時4.8仟 本次執行0仟餘 9.6仟(觀光科) |  |
| 105-5-2 | 國內旅費 | 2 | 無 |  |
| 105-5-3 | 租車費 | 24 | 茶產業參訪2車 本次執行0仟餘 24仟(觀光科) |  |
| 105-5-3 | 保險費 | 2.8 | 茶產業參訪80人 本次執行0仟餘 2.8仟(觀光科) |  |
| 105-5-3 | 設備維護費 | 42 | 無 |  |
| 105-5-3 | 材料費 | 26.2 | 成果發表會材料6.2仟 本次執行0仟餘 6.2仟(觀光科) |  |
| 105-5-3 | 物品費 | 20 | 成果發表會場地佈置費 本次執行0仟餘 0仟(觀光科) |  |
| 總經費概算(A) | 315 | 當月份經費執行總額(B) | 8.8 | 累計經費執行總額(C) | 8.8 | 經費執行率C/A％ | 2.8% |
| 工作管制暨檢核考評表 |
| 工作項目 | 執行概要 | 工作進度（%） | 差異說明與改善對策 | 成效 考評 |
|  |  | 預定 | 實際 |  |  |
| 105-5-1 健全課程發展機制 | 《教務處》 辦理新課程研習，講師：新豐高中王人傑主任。 辦理各科新課程及特色研習。 | 100% | 100% | 依計畫辦理完成 | 依計畫執行 |
| 105-5-2學界業界攜手合作 | 《汽車科》 105年12月27日辦理汽車科專題製作實務講座。 | 100% | 100% |  | 依計畫執行 |
| 105-5-2學界業界攜手合作 | 《電子科》 1.參加由貝登堡KNRm公司及嘉義高工辦理國際技能競賽(wsc)機器人職類教學及演示研習。 | 100% | 100% |  | 感謝科內用心規劃 |
| 105-5-2學界業界攜手合作 | 《餐飲管理科》 規劃聯繫相關研習活動 | 100% | 80% |  | 依計畫執行 |
| 105-5-3規劃多元特色課程，推展特色宣導 | 《時尚造型科》 1/23-1/25辦理學生「與名師有約-光療指甲彩繪研習營」讓學生能應用於整體造型課程上，以宣揚學校特色課程。 | 100% | 100% |  | 感謝科內用心規劃 |
| 105-5-3規劃多元特色課程，推展特色宣導 | 《觀光事業科》 「茶藝術與文化」教室建置多功能收納櫃，執行中，請廠商依所需規格估價中。 與科內老師討論、規劃茶產業參訪地點及其執行時之應注意事項。 | 100% | 80% |  | 依計畫執行 |

| 執行月份 工作項目 | 105年 | 106年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 105-5-1 健全課程發展機制 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 105-5-2 學界業界攜手合作 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 105-5-3 規劃多元特色課程 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。 2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 |

填表人：李明輝      單位主管：陳俊榮    總考管： 吳月惠 總執行：蔡英仁

（資料格式請承辦人依內容自行增減）

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-5-1健全課程發展機制

二、活動內容：辦理新課程研習，講師：新豐高中王人傑主任

三、活動地點：第二會議室

四、活動時間：105.12.01~105.12.30

五、內容概要：

- 辦理新課程研習，講師：新豐高中王人傑主任。

六、活動照片：

| 照片說明：辦理新課程研習，講師：新豐高中王人傑主任 | 照片說明：辦理新課程研習，講師：新豐高中王人傑主任 |
| --- | --- |

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-5-2學界業界攜手合作

二、活動內容：參加由貝登堡KNRm公司及嘉義高工辦理國際技能競賽(wsc)機器人職類教學及演示研習。

三、活動地點：嘉義高工綠能館一樓微處理機工場

四、活動時間：106.01.23~106.01.24

五、內容概要：

1.研習課程大綱：

106年1月24日(星期二)

| 時間 | 課程大綱 | 主講者 |
| --- | --- | --- |
| ~09:00 | 報到／領取資料 |
| 09:00~09:30 | 比賽介紹、機器人介紹 | 貝登堡KNRm 產品資深工程師 黃可瑋先生 |
| 09:30~10:00 | KNRm介紹、控制器範例程式 |  |
| 10:00~12:00 | 三角形程式課程、練習 |  |
| 12:00~13:00 | 午餐／休息 |
| 13:00~14:00 | 梯形程式課程、練習 | 貝登堡KNRm 產品資深工程師 黃可瑋先生 |
| 14:00~15:00 | 組裝WSC機器人1 |  |
| 15:00~16:00 | 組裝WSC機器人2 |  |
| 16:00~ | 賦歸 |

106年1月25日(星期三)

| 時間 | 課程大綱 | 主講者 |
| --- | --- | --- |
| 09:00~09:30 | WSC機器人程式介紹 | 貝登堡KNRm 產品資深工程師 黃可瑋先生 |
| 09:30~10:00 | LabVIEW專案建立課程 |  |
| 10:00~12:00 | 無線控制課程 |  |
| 12:00~13:00 | 午餐／休息 |
| 13:00~14:00 | WSC機器人練習賽1 | 貝登堡KNRm 產品資深工程師 黃可瑋先生 |
| 14:00~15:00 | WSC機器人練習賽2 |  |
| 15:00~16:00 | WSC機器人練習賽3 |  |
| 16:00~ | 賦歸 |

2.由高二乙班賴彥良、高一心學生及指導老師參加

六、活動照片：

| 照片說明：參加國際技能競賽(wsc)機器人職類教學及演示研習 | 照片說明：參加國際技能競賽(wsc)機器人職類教學及演示研習 |
| --- | --- |

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-5-3規劃多元特色課程，推展特色宣導

二、活動內容：專業研習活動

三、活動地點：家事類科專業教室

四、活動時間：106.01.01~106.01.30

五、內容概要：

1.辦理學生研習營-「與名師有約-光療指甲彩繪」研習營

六、活動照片：

| 照片說明： 學生專心學習 | 照片說明：學生學習成果 |
| --- | --- |

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-5-3規劃多元特色課程，推展特色宣導

二、活動內容：與廠商討論建置專業教室設備，與老師們討論茶產業參訪地點。

三、活動地點：茶藝術與文化教室

四、活動時間：105.01.01~105.01.31

五、內容概要：

- 105年01月04日AM10:00~11:00與柏源美術裝璜總經理葉亮賢討論茶藝教室建置多功能收納櫃設置之事宜。。

- 105年01月 11日PM4:00~5:00觀光科辦理優質化多元特色課程校外茶產業參訪地點及其執行時之應注意事項。

六、活動照片：

| 照片說明：與廠商討論溝通茶藝教室建置多功能收納櫃設置之事宜。 | 照片說明：廠商測量茶藝教室建置多功能收納櫃設置之規格。 |
| --- | --- |
| 照片說明：與老師們討論茶產業參訪地點及其執行時之應注意事項。 | 照片說明：與老師們討論茶產業參訪地點及其執行時之應注意事項。 |

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-5-2學界業界攜手合作

二、活動內容：辦理汽車科專題製作專題講座

三、活動地點：協志工商第一會議室

四、活動時間：106.01.01~106.01.30

五、內容概要：

- 105年12月27日AM10:05~PM12:20辦理汽車科專題製作專題講座2小時。參加人員汽車科二、三年級學生及四位老師。

- 講師:吳鳳科技大學光機電學院-蔡宏榮院長，主題:專題製作的技巧及實務說明。

六、活動照片：

| 辦理汽車科專題製作專題講座-1 | 辦理汽車科專題製作專題講座-2 |
| --- | --- |
| 辦理汽車科專題製作專題講座-3 | 辦理汽車科專題製作專題講座-4 |