私立協志工商105學年度高職優質化輔助方案

106年01月自主管理暨檢核考評表

| 計畫名稱 | 105-4 強化學生多元學習 |
| --- | --- |
| 辦理事項 | 01 | 專業技能，務實致用 |
|  | 02 | 整合資源，活化社團 |
|  | 03 | 提升外語，邁向國際 |
|  | 04 | 品德教育，深化涵養 |
|  | 05 | 生涯輔導，預見未來 |
| 資本門概算執行情形表 （仟元） |
| 項次 | 名稱(項目) | 核定概算 | 實際執行情形 | 原因檢討 |
| 105-4-1 | 西餐教室負壓排煙設備 | 240 | 本次執行0仟餘240仟 目前由總務處進行比較議價中 |  |
| 105-4-1 | 雲端訂餐定位系統軟體 | 80 | 本次執行0仟餘80仟 目前由總務處進行比較議價中 |  |
| 105-4-1 | 競賽型機器人控制平台 | 130 | 本次執行0仟餘 130仟 目前已提出採購 |  |
| 105-4-1 | 可攜式數位簡報器 | 25 |  |  |
| 總經費概算(A) | 475 | 當月經費執行總額(B) | 0 | 累計經費執行總額(C) | 0 | 經費執行率C/A％ | 0% |
| 經常門概算執行情形表 （仟元） |
| 項次 | 名稱(項目) | 核定概算 | 實際執行情形 | 原因檢討 |
| 105-4-1 | 材料費 | 16 |  |  |
| 105-4-1 | 設備維護費 | 80 | 本次執行3.675餘76.325 |  |
| 105-4-1 105-4-2 105-4-4 105-4-5 | 講座鐘點費 | 32 | 本次執行3.2餘28.8 |  |
| 105-4-2 105-4-3 | 授課鐘點費 | 32 |  |  |
| 105-4-1 105-4-4 105-4-5 | 國內旅費 | 9.6 |  |  |
| 105-4-1 | 印刷費 | 12 |  |  |
| 105-4-3 | 印刷費 | 10 |  |  |
| 105-4-1 | 物品費 | 32 |  |  |
| 105-4-4 | 物品費 | 30 | 本次執行22.018仟餘7.982仟，達成率73.4% |  |
| 105-4-4 | 物品費 | 24 | 本次執行6仟餘18仟，達成率25% |  |
| 105-4-4 | 印刷費 | 1.2 | 本次執行1.2仟，執行完畢，達成率100% |  |
| 105-4-4 | 膳費 | 8 | 本次執行4仟餘4仟，達成率50% |  |
| 105-4-4 | 租車費 | 24 |  |  |
| 105-4-2 | 租車費 | 15 |  |  |
| 105-4-3 | 租車費 | 6 |  |  |
| 105-4-4 | 保險費 | 2 | 本次執行1.342仟餘0.658仟，達成率67.1% |  |
| 105-4-4 | 雜支 | 30 |  |  |
| 105-4-3 | 學生獎助金 (禮券) | 20 |  |  |
| 105-4-3 | 獎品 | 6 |  |  |
| 總經費概算(A) | 389.8 | 當月經費執行總額(B) | 41.435 | 累計經費執行總額(C) | 34.56 | 經費執行率C/A％ | 21.3% |
| 工作管制暨檢核考評表 |
| 工作項目 | 執行概要 | 工作進度（%） | 差異說明與改善對策 | 成效 考評 |
|  |  | 預定 | 實際 |  |  |
| 105-4-1證照培訓 | 《汽車科》 辦理修護乙級術科輔導1/7~1/20共6天。 辦理汽車修護乙級術科檢定，1/23~1/25共2.5天。 | 100% | 100% |  | 依計畫執行 |
| 105-4-1證照培訓 | 《電子科》 規劃一年級將在5月份參加工業電子丙級檢定。 規劃2月份開始一年級工業電子丙級證照培訓。 | 100% | 100% |  | 活動內容具體完整，頗有成效 |
| 105-4-1證照培訓 | 《資訊科》 各年級檢定輔導 | 100% | 100% |  | 活動內容具體完整，頗有成效 |
| 105-4-1證照培訓 | 《觀光事業科》 專業飲調證照培訓 | 100% | 100% |  | 活動內容具體完整，頗有成效 |
| 105-4-1證照培訓 | 《餐飲管理科》 依相關課程進行證照培訓輔導。 | 100% | 100% |  | 活動內容具體完整，頗有成效 |
| 105-4-1證照培訓 | 《時尚造型科》 美髮乙級研習營假日上課依計畫實施中，於1/1作第二次做最後加強與驗收及最後的努力。 | 100% | 100% | 美髮乙級研習營假日上課依計畫實施中，於元/1進行第二次模擬考，成績已較進步，請導老師商加強訓練討並請學生延長晚上時間，能加強練習，以因應1/11-13美髮乙級術科考試。 | 活動內容具體完整，頗有成效 |
| 105-4-3 英語聽力訓練 | 實施高一、二英文聽力訓練 | 100% | 100% |  | 活動內容具體完整，頗有成效 |
| 105-4-4 服務關懷 | 溫馨關懷-寒假溫馨關懷學童輔導活動營 | 100% | 100% |  | 活動內容具體完整，頗有成效。 |
| 105-4-4 服務關懷 | 推動志願服務-黃槿志工服務隊 | 100% | 100% |  | 活動內容具體完整，頗有成效 |
| 105-4-4 服務關懷 | 持續推動校園環境志工服務活動 | 100% | 100% |  | 活動內容具體完整，頗有成效 |
| 105-4-4 領袖培訓 | 辦理親善大使培訓 | 100% | 100% |  | 活動內容具體完整，頗有成效 |
| 執行月份 工作項目 | 105年 | 106年 |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 105-4-1證照培訓 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 105-4-2 整合資源，活化社團 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 105-4-3 英語聽力訓練 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 105-4-3 英檢輔導專班 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 105-4-3 校內英語學藝競試 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 105-4-3 美語村實境闖關活動 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 105-4-4 服務關懷 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 105-4-4 領袖培訓 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 105-4-4 環境教育 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 105-4-4 協志藝術美展 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 105-4-5 生涯規劃講座 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 105-4-5 職場達人講座 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 執行月份 工作項目 | 105年 | 106年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | 105-4-5 就業與求職技巧講座 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表說明： 1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。 2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 |

填表人：黃欣怡   單位主管：辜瑞勳    總考管：吳月惠   總執行：蔡英仁

\

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-1證照培訓

二、活動內容：汽車修護乙級證照培訓

三、活動地點：汽車科專業工廠

四、活動時間：106.01.01~106.01.25

五、內容概要：

1.	辦理修護乙級術科輔導1/07~1/20共6天。

2.	辦理汽車修護乙級術科檢定，1/23~1/25共2天半。

六、活動照片：

| 照片說明:辦理修護乙級術科輔導--第一站檢修汽油引擎輔導 | 照片說明:辦理修護乙級術科輔導--第三站檢修底盤系統輔導 |
| --- | --- |
| 照片說明:辦理汽車修護乙級術科檢定--召開監評人員會議 | 照片說明: 辦理汽車修護乙級術科檢定--乙級檢定過程 |

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-1專業技能，務實致用

二、活動內容：乙級證照培訓課程

三、活動地點：資訊科科專業教室

四、活動時間：106.01.01~106.01.20

五、內容概要：高三電腦硬體裝修乙級檢定輔導。

六、活動照片：

| 照片說明：高三電腦硬體裝修乙級檢定輔導 | 照片說明：高三電腦硬體裝修乙級檢定輔導 |
| --- | --- |

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-1專業技能，務實致用

二、活動內容：乙級證照培訓

三、活動地點：家事類科專業教室

四、活動時間：106.01.01~106.01.12

五、內容概要：美髮乙級證照培訓。

六、活動照片：

| 照片說明：業師加強指導訓練 | 照片說明：學生加強乙級練習 |
| --- | --- |

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-3提升外語，邁向國際

二、活動內容：晨間英文聽力訓練

三、活動地點：升學部各班教室

四、活動時間：106.01.03-106.01.13晨間 7：30-8：00

五、內容概要：學生利用晨間英文聽力訓練，分別實施大家說英語、空中英語及空中美語等英文聽力訓練。

六、活動照片：

| 照片說明：班級實施大家說英語聽力訓練 | 照片說明:班級實施空中英語(4U)聽力訓練 |
| --- | --- |

私立協志工商執行105學年度

- 高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-4品德教育，深化涵養

二、活動內容：扶助偏鄉學童-寒假溫馨關懷課後照顧活動

三、活動地點：嘉義縣阿里山鄉十字國民小學。

四、活動時間：106.01.22-01.26

五、內容概要：透過各式各樣的活動安排，本校學生們將其所學的專業技能傳承給當地孩子，也把服務他人的大愛精神傳遞下去。

六、活動照片：

| 照片說明：小學生製作新節賀年卡片 | 照片說明：國小學生們的作品成果 |
| --- | --- |
| 照片說明：袋袋相傳-創意彩繪筆袋 | 照片說明：國小學生們的成果展 |
| 照片說明：本校學生輔導小朋友們開始寫寒假作業 | 照片說明：本校學生協助小朋友們於牆壁上繪製美麗的壁畫-共同合影 |

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-4品德教育，深化涵養

二、活動內容：推動校園志工服務-黃槿志工服務隊

三、活動地點：惜福老人長照中心

四、活動時間：106.01.06(五)下午第5-6節課社團活動

五、內容概要：黃槿志工服務隊同學，發揮其愛心和熱忱至白河佑昇醫院附設護理之家進行長者服務關懷活動。

六、活動照片：

| 照片說明：關懷長者地點為白河佑昇醫院附設護理之家 | 照片說明：黃槿志工服務隊同學關懷陪伴長者 |
| --- | --- |
| 照片說明：黃槿志工服務隊同學協助長者復健 | 照片說明：本校扶輪社交換學生亦參與志工服務活動 |

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-4品德教育，深化涵養

二、活動內容：推動校園志工服務-黃槿志工服務隊

三、活動地點：惜福老人長照中心

四、活動時間：106.01.13(五)下午第5-6節課社團活動

五、內容概要：黃槿志工服務隊同學，發揮其愛心和熱忱至鄰近學校之惜福長照中心進行長者服務關懷活動。

六、活動照片：

| 照片說明：關懷長者地點為學校附近之惜福老人長照中心 | 照片說明：黃槿志工服務隊同學關懷陪伴長者 |
| --- | --- |
| 照片說明：黃槿志工服務隊同學協助長者復健 | 照片說明：學生發揮其所長培伴老人並協助其復建 |
| 照片說明：本校扶輪社交換學生亦參與志工服務活動 |  |

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-4品德教育，深化涵養

二、活動內容：校園志工服務

三、活動地點：校園環境各棟大樓和校園角落

四、活動時間：106.01.03-106.01.18

五、內容概要：全校接受補助的經濟弱勢學生，主動參與學校志工

服務工作，進行各種愛校服務行為，使學生了解服務

學習的真諦。

| 照片說明：學生主動協助從事志工服務 | 照片說明：學生主動協助從事志工服務 |
| --- | --- |
| 照片說明：學生主動協助教室油漆 | 照片說明：學生主動協助校園整潔 |

六、活動照片：

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4強化學生多元學習

二、活動內容：105-4-4領袖培訓

三、活動地點：教學大樓觀三甲教室

四、活動時間：106.01.13（五）第五、六節課

五、內容概要：辦理第三屆親善大使--期末專業妝髮學員檢定

六、活動照片:

| 照片說明：第3屆親善大使期末專業妝髮檢定 | 照片說明：親善大使學員認真且專業進行期末檢定 |
| --- | --- |
| 照片說明：親善大使學員認真且專業進行期末檢定 | 照片說明：資生堂講師和指導老師進行位學員妝髮之評分，並給予建議 |