私立協志工商105學年度高職優質化輔助方案

106年3月自主管理暨檢核考評表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | | | 105-2增進教師專業素養 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 辦理事項 | | | 01 | | 105-2-1推動教師專業發展 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | 105-2-2健全教師進修規劃 | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | 105-2-3推動教師公開授課 | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | 105-2-4辦理教師業界增能 | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本門概算執行情形表 （仟元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項次 | 名稱(項目) | | | | | | 核定概算 | | | 實際執行情形 | | | | | | | 原因檢討 | | |
| 01 |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |
| 02 |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |
| 03 |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |
| 04 |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |
| 總經費概算(A) | | | |  | | | | 當月份經費執行總額(B) | | | | |  | | 經費執行率B/A％ | | |  | |
| 經常門概算執行情形表 （仟元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項次 | 名稱(項目) | | | | | | 核定概算 | | | 實際執行情形 | | | | | | | 原因檢討 | | |
| 01 | 講座鐘點費  （外聘） | | | | | | 8 | | | 1.辦理教專精緻網操作研習6.4 | | | | | | |  | | |
| 02 | 國內旅費 | | | | | | 6 | | | 1.辦理教專精緻網操作研習講師0.624 | | | | | | |  | | |
| 03 | 授課鐘點費 | | | | | | 12 | | |  | | | | | | |  | | |
| 04 | 印刷費 | | | | | | 20 | | | 1.科展作品說明書1.44 | | | | | | |  | | |
| 05 | 物品費 | | | | | | 40 | | |  | | | | | | |  | | |
| 06 | 租車費 | | | | | | 24 | | |  | | | | | | |  | | |
| 07 | 膳食費 | | | | | | 4 | | |  | | | | | | |  | | |
| 08 | 材料費 | | | | | | 30 | | |  | | | | | | |  | | |
| 09 | 雜支 | | | | | | 9.2 | | |  | | | | | | |  | | |
| 10 | 資料蒐集費 | | | | | | 15 | | |  | | | | | | |  | | |
| 總經費概算(A) | | 168.2 | | | | 當月份經費執行總額(B) | | | 8.464 | | | 累計經費執行總額(C) | | 8.464 | | 經費執行率C/A％ | | 5％ | |
| 工作管制暨檢核考評表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作項目 | | 執行概要 | | | | | | | | | 工作進度（%） | | | 差異說明與改善對策 | | | | | 成效考評 |
| 預定 | | 實際 |
| 105-2-1推動教師專業發展 | | 1. 辦理教專精緻網操作研習，講師：北門農工趙立民老師及林佳蓁老師。 2. 完成數理領域教師創意科學週活動實施計畫工作協調會。 3. 國文教師專業社群辦理校內國語文競賽活動 | | | | | | | | | 100％ | | 100％ | 1. 持續建置教學檔案與教學觀察。 2. 創意科學週活動實施計畫完成，公布並開始接受報名。 3. 國文教師專業社群辦理校內國語文競賽，共計有字音字形、閩南語朗讀、國語朗讀、國語演講、詩詞歌唱、寫字、作文。 | | | | | 感謝用心規劃確實執行 |
| 105-2-2健全教師進修規劃 | | 1. 106年3月29日（三）下午13:30～15：00辦理教專精緻網操作研習 | | | | | | | | | 100％ | | 100％ | 1.參與今年教專計畫之教師，參加教專精緻網操作研習。 | | | | | 依計畫行程執行 |
| 105-2-3推動教師公開授課 | | 1. 規劃本學期教學觀摩公開授課活動。 | | | | | | | | | 100％ | | 100％ | 1.本學期預計有4位教師實施教學觀摩公開授課。 | | | | | 依計畫行程執行 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 執行月份  工作項目 | | | 105年 | | | | | 106年 | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 105-2-1推動教師專業發展 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 105-2-2健全教師進修規劃 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 105-2-3推動教師公開授課 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 105-2-4辦理教師業界增能 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。  2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 | | | | | | | | | | | | | | |

填表人：鄭俊明 單位主管：李梅湘 總考管： 吳月惠 總執行：蔡英仁

（資料格式請承辦人依內容自行增減）

**私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料**

1. 計畫名稱：105-2增進教師專業素養
2. 活動內容：(一) 推動教師專業發展
3. 活動時間：106.03.01～106.03.31
4. 內容概要：
5. 國文教師專業社群辦理校內國語文競賽活動106.03.06～106.03.23
6. 辦理教專精緻網操作研習，講師：北門農工趙立民老師及林佳蓁老師。106年3月29日（三）下午13:30～15：00

相片張貼位置

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Documents and Settings\a\桌面\105優質化\105-2活動資料\105學年度國語文競賽\105學年度國語文競賽\國語朗讀演說(二)年級106.03.15\IMG_4424.JPG | C:\Documents and Settings\a\桌面\105優質化\105-2活動資料\105學年度國語文競賽\105學年度國語文競賽\字音字形\IMG_4432.JPG |
| 國文教師專業社群辦理校內國語文競賽活動（國語朗讀） | 國文教師專業社群辦理校內國語文競賽活動（字音字形） |
| C:\Documents and Settings\a\桌面\105優質化\105-2活動資料\1060329教專精緻網研習\照片 004.jpg | C:\Documents and Settings\a\桌面\105優質化\105-2活動資料\1060329教專精緻網研習\照片 010.jpg |
| 辦理教專精緻網操作研習，講師：北門農工趙立民老師及林佳蓁老師  （106.03.29） | 辦理教專精緻網操作研習，講師：北門農工趙立民老師及林佳蓁老師（106.03.29） |