私立協志工商105學年度高職優質化輔助方案

106年3月自主管理暨檢核考評表

| 計畫名稱 | 105-5深化學校特色課程 |
| --- | --- |
| 辦理事項 | 01 | 105-5-1 健全課程發展機制 |
|  | 02 | 105-5-2學界業界攜手合作 |
|  | 03 | 105-5-3規劃多元特色課程，推展特色宣導 |
|  | 04 |  |
|  | 05 |  |
| 資本門概算執行情形表 （仟元） |
| 項次 | 名稱(項目) | 核定概算 | 實際執行情形 | 原因檢討 |
| 105-5-2 | 太陽光能系統架設教學實習平台 | 300 |  |  |
| 105-5-3 | 多功能收納櫃 | 200 | 廠商已完成多功能收納櫃之工程 |  |
| 總經費概算(A) | 500 | 當月份經費執行總額(B) | 200 | 累計經費執行總額(C) | 200 | 經費執行率C/A％ | 40% |
| 經常門概算執行情形表 （仟元） |
| 項次 | 名稱(項目) | 核定概算 | 實際執行情形 | 原因檢討 |
| 105-5-1 | 講座鐘點費 | 6.4 |  |  |
| 105-5-1 | 授課鐘點費 | 2.4 |  |  |
| 105-5-2 | 材料費 | 26 |  |  |
| 105-5-2 | 講座鐘點費 | 19.2 |  |  |
| 105-5-2 | 租車費 | 72 |  |  |
| 105-5-2 | 保險費 | 8.4 |  |  |
| 105-5-3 | 材料費 | 54 | 茶產業參訪、實作研習材料費 本次執行12仟餘4 仟(觀光科) |  |
| 105-5-3 | 講座鐘點費 | 9.6 |  |  |
| 105-5-2 | 國內旅費 | 2 |  |  |
| 105-5-3 | 租車費 | 24 | 茶產業參訪2車 本次執行12仟餘 12仟(觀光科) |  |
| 105-5-3 | 保險費 | 2.8 | 茶產業參訪80人 本次執行2.8仟餘 0仟(觀光科) |  |
| 105-5-3 | 設備維護費 | 42 |  |  |
| 105-5-3 | 材料費 | 26.2 |  |  |
| 105-5-3 | 物品費 | 20 |  |  |
| 總經費概算(A) | 315 | 當月份經費執行總額(B) | 26.8 | 累計經費執行總額(C) | 8.8 | 經費執行率C/A％ | 11.30% |
| 工作管制暨檢核考評表 |
| 工作項目 | 執行概要 | 工作進度（%） | 差異說明與改善對策 | 成效 考評 |
|  |  | 預定 | 實際 |  |  |
| 105-5-1 健全課程發展機制 | 《教務處》 | 100% | 100% | 無 | 依計畫執行 |
| 105-5-2學界業界攜手合作 | 《汽車科》 106年03月30日參加全國青年2017創意應用競賽，獲得1金2銅3優勝1佳作佳績。 106年03月31日辦理汽三甲、乙、丙三班 總盈汽車職涯體驗及崑山科大參訪活動。 | 100% | 100% | 無 | 依計畫執行 |
| 105-5-2學界業界攜手合作 | 《電子商務科》 106年03月30日參加全國青年2017創意應用競賽，獲得1銅4優勝1佳作佳績。 | 100% | 100% | 無 | 依計畫執行 |
| 105-5-2學界業界攜手合作 | 《電子科》 106年03月30日參加全國青年2017創意應用競賽，獲得2銅佳績。 | 100% | 100% | 無 | 依計畫執行 |
| 105-5-2學界業界攜手合作 | 《餐飲管理科》 106年03月30日參加全國青年2017創意應用競賽，獲得1銀2銅1優勝1佳作佳績。 | 100% | 100% | 無 | 依計畫執行 |
| 105-5-2學界業界攜手合作 | 《時尚造型科》 106年03月30日參加全國青年2017創意應用競賽，獲得1優勝佳績。 | 100% | 100% | 無 | 依計畫執行 |
| 105-5-2學界業界攜手合作 | 《觀光事業科》 106年03月30日參加全國青年2017創意應用競賽，獲得2銅佳績。 | 100% | 100% | 無 | 依計畫執行 |
| 105-5-2學界業界攜手合作 | 《資訊科》 106年03月30日參加全國青年2017創意應用競賽，獲得2優勝佳績。 | 100% | 100% | 無 | 依計畫執行 |
| 105-5-3規劃多元特色課程，推展特色宣導 | 《觀光事業科》 「茶藝術與文化」教室建置多功能收納櫃，執行中，請廠商依所需規格估價中。 請廠商提供多功能收納櫃設置之工程預算單及規格設計視意圖。 | 100% | 100% | 無 | 依計畫執行 |

| 執行月份 工作項目 | 105年 | 106年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 105-5-1 健全課程發展機制 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 105-5-2 學界業界攜手合作 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 105-5-3 規劃多元特色課程 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。 2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 |

填表人：李明輝                總考管：                總執行：

（資料格式請承辦人依內容自行增減）

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-5-2學界業界攜手合作

二、活動內容：參加全國青年2017創意應用競賽

三、活動地點：吳鳳科技大學

四、活動時間：106.03.01~106.03.31

- 內容概要：

  - 參加全國青年2017創意應用競賽

  - 獲得1金1銀8銅12優勝3佳作成績

六、活動照片：

| 照片說明：全國青年2017創意應用競賽 | 照片說明：全國青年2017創意應用競賽 |
| --- | --- |
| 照片說明：全國青年2017創意應用競賽 | 照片說明：全國青年2017創意應用競賽 |

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-5-2學界業界攜手合作

二、活動內容：辦理汽車科職場體驗及科大參訪

三、活動地點：總盈汽車及崑山科大

四、活動時間：106.03.01~106.03.31

- 內容概要：

  - 總盈汽車職涯體驗及崑山科大參訪活動

六、活動照片：

| 照片說明：職場體驗-總盈汽車-1 | 照片說明：職場體驗-總盈汽車-2 |
| --- | --- |
| 照片說明：崑山科大參訪-1 | 照片說明：崑山科大參訪-2 |

私立協志工商執行105學年度

高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-5-3規劃多元特色課程，推展特色宣導

二、活動內容： 1.專業教室整修活動 2.展現多元特色課程

三、活動地點：家事類科專業教室

四、活動時間：106.03.01~106.03.31

五、內容概要：

1.專業教室整修活動

2.展現多元特色課程

六、活動照片：

| 照片說明： 多功能收納櫃接近完工中 | 照片說明：利用廢木材製作，婚場布置物件，展現時尚造型科，多元特色課程 |
| --- | --- |
| 照片說明： | 照片說明： |