私立協志工商105學年度高職優質化輔助方案

105年09月自主管理暨檢核考評表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | | | 105-1強化學校辦學體質 | | | | | | | | | | | | |
| 辦理事項 | | | 01 | | 105-1-1協志飛揚 追求卓越 | | | | | | | | | | |
| 02 | | 105-1-2評鑑研習行政增能 | | | | | | | | | | |
| 03 | |  | | | | | | | | | | |
| 04 | |  | | | | | | | | | | |
| 資本門概算執行情形表 （仟元） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項次 | 名稱(項目) | | | | | 核定概算 | | 實際執行情形 | | | | | 原因檢討 | | |
| 01 |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 02 |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 03 |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 04 |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 總經費概算(A) | | | |  | | | 當月份經費執行總額(B) | | |  | | 經費執行率B/A％ | |  | |
| 經常門概算執行情形表 （仟元） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項次 | 名稱(項目) | | | | | 核定概算 | | 實際執行情形 | | | | | 原因檢討 | | |
| 01 | 講座鐘點費 | | | | | 6.4 | |  | | | | |  | | |
| 02 | 租車費 | | | | | 10 | |  | | | | |  | | |
| 03 | 膳食費 | | | | | 2.4 | |  | | | | |  | | |
| 04 | 授課鐘點費 | | | | | 1.6 | |  | | | | |  | | |
| 總經費概算(A) | | | | 20.4 | | | 當月份經費執行總額(B) | | | 0 | | 經費執行率B/A％ | | 0％ | |
| 工作管制暨檢核考評表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作項目 | | 執行概要 | | | | | | | 工作進度（%） | | 差異說明與改善對策 | | | | 成效考評 |
| 預定 | 實際 |
| 召開內控互  評與檢討會 | | 針對缺失擬定改善期程，提升辦學之績效 | | | | | | | 100％ | 100％ |  | | | | 依計畫確實執行 |
| 召開校務發展委員會會議 | | 1.成立校務發展委員會組織-105學年度校務會議通過校務發展委員會組織辦法  2.召開委員會討論針對校務各處室所訂目標督導與檢核 | | | | | | | 100％ | 100％ |  | | | | 依計畫確實執行 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 執行月份  工作項目 | | | 105年 | | | | | | 106年 | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 105-1-1召開校務發展委員會會議 | 預定 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 105-1-1辦理評鑑行政增能研習 | 預定 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 105-1-1辦理評鑑網路平台研習 | 預定 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 105-1-1召開內控互評  與檢討會 | 預定 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 105-1-2建置E化訪視評鑑平台 | 預定 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 105-1-2 E化評鑑系  統研習 | 預定 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 實際 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。  2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 | | | | | | | | | | | | | | | |

填表人：林建邦 單位主管： 吳月惠 總考管： 吳月惠 總執行：蔡英仁

（資料格式請承辦人依內容自行增減）

私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料

1. 計畫名稱：105-1強化學校辦學體質
2. 活動內容：

(一) 辦理內控互評與召開檢討會

(二) 成立校務發展委員會組織

(三) 召開校務發展委員會會議活動

1. 活動時間：105.09.01-102.09.30
2. 內容概要：

(一)針對缺失擬定改善期程，提升辦學之績效。

(二)成立校務發展委員會組織-105學年度校務會議通過校務發展委員會

組織辦法

(三) 召開校務發展委員會會議討論針對校務各處室所訂目標督導與檢核

相片張貼位置

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 105學年度校務會議通過校務發展委員會組織辦法 | 105學年度第1學期校務發展委員會 |
|  |  |
| 105學年度校務會議通過校務發展委員會組織辦法 | 105學年度第1學期校務發展委員會 |