私立協志工商105學年度高職優質化輔助方案

105年09月自主管理暨檢核考評表

| 計畫名稱 | 105-4 強化學生多元學習 |
| --- | --- |
| 辦理事項 | 01 | 專業技能，務實致用 |
|  | 02 | 整合資源，活化社團 |
|  | 03 | 提升外語，邁向國際 |
|  | 04 | 品德教育，深化涵養 |
|  | 05 | 生涯輔導，預見未來 |
| 資本門概算執行情形表 （仟元） |
| 項次 | 名稱(項目) | 核定概算 | 實際執行情形 | 原因檢討 |
| 105-4-4 | 一氧化碳檢測機 | 30 |  |  |
| 105-4-1 | 中餐教室負壓排煙設備 | 240 |  |  |
| 總經費概算(A) | 270 | 當月份經費執行總額(B) |  | 經費執行率B/A％ |  |
| 經常門概算執行情形表 （仟元） |
| 項次 | 名稱(項目) | 核定概算 | 實際執行情形 | 原因檢討 |
| 105-4-1 | 材料費 | 82 |  |  |
| 105-4-1 | 物品費 | 6 |  |  |
| 105-4-4 | 物品費 | 3 |  |  |
| 105-4-1 105-4-2 105-4-4 105-4-5 | 講座鐘點費 | 44.8 | 本次執行2餘42.8(105-4-4) |  |
| 105-4-2 105-4-3 | 授課鐘點費 | 24 |  |  |
| 105-4-1 | 講座鐘點費 | 3.2 |  |  |
| 105-4-1 | 講座鐘點費 | 3.2 |  |  |
| 105-4-1 105-4-4 105-4-5 | 國內旅費 | 4.8 | 本次執行0.512餘4.288(105-4-4) |  |
| 105-4-1 | 租車費 | 24 |  |  |
| 105-4-2 | 租車費 | 10 |  |  |
| 105-4-1 105-4-2 | 物品費 | 20 |  |  |
| 105-4-3 | 印刷費 | 5 |  |  |
| 105-4-3 | 租車費 | 6 |  |  |
| 105-4-1 | 設備維護費 | 56 |  |  |
| 105-4-4 | 雜支 | 8 |  |  |
| 總經費概算(A) | 300 | 當月份經費執行總額(B) |  | 經費執行率B/A％ |  |
| 工作管制暨檢核考評表 |
| 工作項目 | 執行概要 | 工作進度（%） | 差異說明與改善對策 | 成效 考評 |
|  |  | 預定 | 實際 |  |  |
| 105-4-1證照培訓 | 《汽車科》 參加105年度工業類技藝競賽選手培訓。 | 100% | 100% |  | 依計畫執行 |
| 105-4-1證照培訓 | 《時尚造型科》 1.九月底抽籤選手名單出 爐: (1)美髮組指導老師:涂惠文，正選手:時尚三甲林芷伃，抽選手﹕時尚三甲凃幸均。 (2)美顏組:郭于雯老師，正選手: 時尚三甲林美瑜，抽選手﹕時尚三甲李家玟，依培訓計畫及訓練課程表進行訓練。 2.今年與曼都公司業師協 同教學及加強美髮乙級研習營訓練。 3.規劃 105學年專題製作 計畫，三年級各班已開始實施成果發表服裝製作與舞步練習。 | 100% | 100% | 1.今年與曼都公司產學合作業師協同教學及美髮乙級訓練輔導研習營，曼都公司派優秀的講師到校指導學生。 2.今年度參與技藝競賽選手為正規班學生，素質以正選手較為優秀，抽籤選手素質較普通。訓練老師感到有壓力正在加緊訓練，並擔心訓練時間較短程度無法達到水準之上。 | 依計畫執行 |
| 105-4-1證照培訓 | 《資訊科》 1.各年級檢定輔導。 2.技藝競賽選手訓練。 | 100% | 100% |  | 依計畫執行 |
| 105-4-1證照培訓 | 《電子商務科》 1.科內召開科務會議擬定 本學年度各項檢定輔導工作分配。 2.參加105年度商業類技藝競賽選手訓練。 3.利用放學後辦理學生課後乙級證照輔導。 | 100% | 100% |  | 依計畫執行 |
| 105-4-1證照培訓 | 《電子科》 1.參加105年度工業類技藝競賽數位電子組選手訓練。 2.高二各班參加視聽電子丙級檢定術科練習訓練。 3.高三各班參加儀表電子乙級術科訓練。 | 100% | 100% |  | 依計畫執行 |
| 105-4-1證照培訓 | 《餐飲管理科》 1.全國商類科技藝競賽中餐烹調組及烘焙組，訓練計劃書由指導老師規劃執行中。 2.輔導學生參加11月份即測即評，中餐烹調檢定。 | 100% | 100% |  | 依計畫執行中 |
| 105-4-1證照培訓 | 《觀光事業科》 1.全國商類科技藝競賽由指導老師規劃執行中。 2.口布摺疊練習。 | 100% | 100% |  | 依計畫執行 |
| 105-4-1證照培訓 | 《幼兒保育科》 105學年度全國中等學校技藝競賽選手培訓。正選手為幼三甲羅詩荷同學，自暑假開始即依照科內規劃之進度表培訓，目前持續進行中；抽籤選手幼三甲王麗貴同學於9/19加入訓練團隊。 | 100% | 100% |  | 依計畫執行 |
| 105-4-1證照培訓 | 105學年度第四梯次即測即評及發證報名作業 | 100% | 100% |  | 依計畫執行 |
| 105-4-3 英語聽力訓練 | 實施高二英文聽力訓練 | 100% | 50% | 高一新生9月份暫未實施，10月起全面實施 | 活動內容具體完整，頗有成效 |
| 105-4-4 服務關懷 | 成立校園環境志工服務隊 | 100% | 100% |  | 活動內容具體完整，頗有成效 |
| 105-4-4 領袖培訓 | 辦理班級自治幹部訓練 | 100% | 100% |  | 活動內容具體完整，頗有成效 |
| 105-4-4 領袖培訓 | 辦理第三屆親善大使初選 | 100% | 100% |  | 活動內容具體完整，頗有成效 |
| 105-4-4 領袖培訓 | 辦理領袖人才培訓課程 | 100% | 100% |  | 活動內容具體完整，頗有成效 |
| 105-4-4 環境教育 | 校園環境之美化綠化 | 100% | 100% |  | 活動內容具體完整，頗有成效 |
| 105-4-5生涯規劃講座 | 105優質化計畫正式啟動，於行政會報會議中討論本年度各項經費運用及講座活動安排 | 100% | 30% | 行政會報中提出預計講座工作期程，將於10月份後安排學生生涯規劃講座 | 依計畫執行 |
| 105-4-5 職場達人講座 | 邀請穩懋半導體股份有限公司人資處處長黃齡瑱到校舉行講座。 | 100% | 100% |  | 依計畫執行 |
| 105-4-5 就業與求職技巧講座 | 就業組組長主講就業市場人才基本要求工作說明 | 100% | 100% |  | 依計畫執行 |

| 執行月份 工作項目 | 105年 | 106年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 105-4-1證照培訓 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 105-4-2 整合資源，活化社團 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 105-4-3 英語聽力訓練 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 105-4-3 英檢輔導專班 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 105-4-3 校內英語學藝競試 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 105-4-3 美語村實境闖關活動 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 105-4-4 服務關懷 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 105-4-4 領袖培訓 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 105-4-4 環境教育 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 105-4-4 協志藝術美展 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 105-4-5 生涯規劃講座 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 105-4-5 職場達人講座 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 105-4-5 就業與求職技巧講座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表說明： 1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。 2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 |

填表人：黃欣怡   主管單位：辜瑞勳  總考管：吳月惠   總執行：蔡英仁

私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-1專業技能，務實致用

二、活動內容：家事類科全國技藝競賽選手暨乙級證照培訓

三、活動時間：105.09.01~105.09.30

四、內容概要：家事類科技藝競賽正選手、抽籤選手暨乙級證照培訓

相片張貼位置

| 幼保科技藝競賽正選手培訓 | 幼保科技藝競賽抽籤選手培訓 |
| --- | --- |
| 時尚造型科-美髮組訓練 | 時尚造型科-美顏組訓練 |
| 美髮乙級假日培訓 |  |

私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-1專業技能，務實致用

二、活動內容：工業類科全國技藝競賽選手暨乙級證照培訓

三、活動時間：105.09.01~105.09.30

四、內容概要：

(一)105年度工業類技藝競賽數位電子組選手訓練

(二)高二各班參加視聽電子丙級檢定術科練習訓練

(三)高三各班參加儀表電子乙級術科訓練

相片張貼位置

| 工業類技藝競賽數位電子組選手培訓 | 工業類技藝競賽數位電子組選手培訓 |
| --- | --- |
| 高二各班參加視聽電子丙級檢定術科電路基板製作練習訓練 | 高三各班參加儀表電子乙級術科訓練 |

私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-1專業技能，務實致用

二、活動內容：工業類科全國技藝競賽選手暨證照培訓

三、活動時間：105.09.01~105.09.30

四、內容概要：

(一)資訊科電腦硬體裝修丙級術科訓練課後輔導

(二)工業類科全國技藝競賽電腦修護組選手培訓

| 資訊科丙級術科課後訓練輔導 | 資訊科丙級術科課後訓練輔導 |
| --- | --- |
| 指導老師培訓電腦修護組選手 | 指導老師培訓電腦修護組選手 |

相片張貼位置

私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-1專業技能，務實致用

二、活動內容：商業類科全國技藝競賽選手暨乙級證照培訓

三、活動時間：105.09.01~105.09.30

四、內容概要：

(一)召開科務會議擬定本學年度各項檢定輔導工作

(二)利用放學後辦理學生課後乙級證照輔導

相片張貼位置

| 召開科務會議擬定本學年度各項檢定輔導工作分配 | 召開科務會議擬定本學年度各項檢定輔導工作分配 |
| --- | --- |
| 利用放學後辦理學生課後乙級證照輔導 | 利用放學後辦理學生課後乙級證照輔導 |

私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-1專業技能，務實致用

二、活動內容：餐飲管理科全國技藝競賽選手培訓

三、活動時間：105.09.01~105.09.30

四、內容概要：利用放學後加強中餐烹調暨烘培技藝競賽選手培訓

相片張貼位置

| 烘焙選手培訓 | 烘焙選手培訓 |
| --- | --- |
| 利用放學後加強中餐競賽選手培訓 | 中餐競賽選手培訓作品 |

私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-1專業技能，務實致用

二、活動內容：觀光事業科全國技藝競賽選手培訓

三、活動時間：105.09.01~105.09.30

四、內容概要：

(一)商業類科全國技藝競賽餐旅服務校內選手選拔

(二)方枱布鋪設、更換；長枱布鋪設、更換；口布摺疊練習

相片張貼位置

| 餐服培訓選手選拔競賽 | 餐服培訓選手選拔競賽 |
| --- | --- |
| 培訓選手練習摺口布 | 培訓選手方檯布更換 |

私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱： 105-4-3提升外語，邁向國際

二、活動內容：晨間英文聽力訓練

三、活動時間：9/5-9/30 晨間 7：25-8：00

四、內容概要：

學生利用晨間英文聽力訓練，分別實施大家說英語、空中英語及空中美語等

英文聽力訓練

相片張貼位置

| 班級實施空中英語英語聽力訓練 | 班級實施空中英語英語聽力訓練 |
| --- | --- |
| 班級實施空中英語英語聽力訓練 | 實施空中英語英語聽力訓練 |

私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-4品德教育，深化涵養

二、活動內容：校園環境志工服務

三、活動時間：105.09.08-09.31早自修和午休

四、內容概要：

校園環境志工服務同學，發揮愛心協助建構美麗又整齊的校園環

境。

相片張貼位置

| 環境服務志工進行環境打掃，讓校園環境更為乾淨 | 環境服務志工進行環境打掃檢視工作，期共同營造最佳學校環境 |
| --- | --- |
| 環境服務志工進行環境打掃，讓校園環境更為乾淨 | 環境服務志工進行環境打掃檢視工作，共同維護期讓校園環境更為優質 |

私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-4品德教育，深化涵養

二、活動內容：班級自治幹部訓練課程

三、活動時間：105.09.08（四）-09.10（六）

四、內容概要：

辦理期初班級幹部訓練統一時段，進行班級幹部加強教育訓練。

相片張貼位置

| 班長暨風紀股長訓練課程 | 副班長訓練課程 |
| --- | --- |
| 輔導股長訓練課程 | 實習股長訓練課程 |
| 環保暨服務股長訓練課程 | 希冀提升學生榮譽心協助導師帶領班級 |

私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-4品德教育，深化涵養

二、活動內容：第三屆親善大使初選活動

三、活動時間：105.09.21（三）第五、六節課

四、內容概要：

辦理第三屆親善大使成員初選，邀請美姿美儀 專業老師、親善大使指導老師和觀光科科主任共同擔任評審工作。

相片張貼位置

| 第3屆親善大使初選 | 參與初選學生自我介紹以表其大方儀態 |
| --- | --- |
| 辦理第三屆親善大使初選—參加初選學生於臺上大方走台步 | 由美姿美儀專業老師、親善大使指導老師和訓育組長共同擔任 |

私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-4品德教育，深化涵養

二、活動內容：辦理領袖人才培訓課程

三、活動時間：105.09.09（五）第5-6節課

四、內容概要：

邀請中華康輔推廣教育協會李柏賢講師蒞臨本校講授團隊領導力課程，主題為「打造YES的團隊」期藉此活動增進學生領導力、團隊力。

| 辦理領袖人才培訓課程，由學務主任主持並介紹講者 | 辦理領袖人才培訓課程，與會學生提早至會場先行簽到 |
| --- | --- |
| 與會同學認真聆聽領袖人才培訓課程 | 與會同學認真聆聽領袖人才培訓課程 |

相片張貼位置

私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料

| 環境服務志工進行環境打掃，讓校園環境更為乾淨 | 環境服務志工進行校園淨化工作，建構公園化校園 |
| --- | --- |
| 境服務志工進行環境打掃，讓校園環境更為乾淨 | 照片說明：境服務志工進行環境打掃，讓校園環境更為乾淨 |

一、計畫名稱：105-4-4品德教育，深化涵養

二、活動內容：校園環境之美化綠化

三、活動時間：105.09.08-09.31早自修和午休

四、內容概要：

校園環境志工服務同學，發揮愛心共同建構美麗又整齊的校園環境

相片張貼位置

私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-5生涯輔導，預見未來

二、活動內容：生涯規劃講座之辦理期程與活動內容

三、活動時間：105年9月26日(一)

四、內容概要：

行政會報中研討105學年度生涯規劃講座期程的規劃內容

相片張貼位置

| 行政會報中討論生涯規劃講座期程與活動主題 | 討論辦理生涯規劃講座的活動主題 |
| --- | --- |

私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-5生涯輔導，預見未來

二、活動內容：辦理職場達人講座活動

三、活動時間：105年9月13日(二)

四、內容概要：

邀請穩懋半導體股份有限公司人資處處長黃齡瑱到校主講

| 實習主任主持開講歡迎主講者 | 參加此講座學生認真聽講 |
| --- | --- |

相片張貼位置

私立協志工商執行105學年度高職優質化輔助方案活動相片資料

一、計畫名稱：105-4-5生涯輔導，預見未來

二、活動內容：辦理就業與求職技巧講座課程

三、活動時間：105年9月14日(三)

四、內容概要：

就業輔導組組長主講現今就業市場人才需求之現況分析。

| 組長分析就業市場所需人才現況 | 參與學生認真聆聽期讓自己充滿競爭力 |
| --- | --- |

相片張貼位置